Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 750/4108/17 ze dne 13.07.2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,

Zastoupené:  Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,

Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxx,

telefon: 384 342 111,

fax:  384 723 505,

e-mail: posta@mesto-trebon.cz :

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla:   Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, xxxxxxxx

Milan Jáchim, technik ORI, xxxxxxxx

a

zhotovitel: NORDIC LIGHT s.r.o.

Se sídlem: Sarajevská 10 , 120 00 Praha 2

IČ: 26704471  DIČ: CZ26704471

plátce DPH,

zapsaný v OR:  vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 88524

Zastoupený: Karlem Kotíkem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení , č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Karel Kotík – jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Kotík – jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxxx,

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4108/17  ze dne 13.07.2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Sportovní hala Třeboň – výměna osvětlení hrací plochy“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2017 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla je neočekávaná vícepráce a méněpráce, spočívající v: navýšení rozsahu zakrytí dřevěného podhledu, demontáže stávajících svítidel a kabeláže, změna materiálového provedení nátěru dřevěného podhledu, instalace systému vizualizace, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 03.08.2017 a změnového listu č. ZL 2 ze dne 12.09.2017, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.09.2017  dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 13.09.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH dle SOD                                                     959 000,00 Kč

Změnový list č.1 a č.2                                                           65 103,37 Kč

Cena bez DPH                                                                1 024 103,37 Kč

DPH  21 %                                                                         215 061,63 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem vč. DPH                                                             1 239 165,00 Kč

/slovy: jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícstošedesátpětkorun včetně DPH/.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 13.07.2017  dochází dále ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. V. – DOBA PLNĚNÍ odst. 1.  smlouvy o dílo ze dne 13.07.2017  se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- zahájení realizace díla: 17.08.2017 - výroba

- termíny dílčích měsíčních plnění díla: 01.09.2017 – demontáže a montáže na místě stavby

- dokončení díla: 27.09.2017

V.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V……Třeboni……., dne…………..                                           V….……….………. , dne……………..

Město Třeboň                                                                         NORDIC LIGHT s.r.o.

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

…....................………………….                                             ………………………………………..

Mgr. Terezie Jenisová                                                                      Karel Kotík

starostka města                                                                     jednatel společnosti