Harmonogram prací

Dodávka mobiliáře pro Saunový svět – Část 3

ZADAVATEL

# Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

# Sídlo: 			Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

# IČ:			25179896

# DIČ:			CZ25179896

Zastoupen:		prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

LHŮTY A TERMÍNY REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Tento harmonogram obsahuje závazné lhůty a termíny realizace předmětu plnění.

- Objednatel umožní zaměření místa plnění ihned po uzavření smlouvy o dílo.

- Objednatel umožní bezplatné uložení výrobků a polotovarů v místě plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu zahájení montáže maximálně o 30 kalendářních dnů, bez dopadu do smluvní ceny.

- Předpokládaný termín zahájení montážních prací je 19. 9. 2022.

- K datu 19. 9. 2022 dodavatel prokáže úplnou připravenost dodávky (výroba a nákup všech komponentů ke splnění zakázky).

- S ohledem na skutečnost, že datum podpisu smlouvy není dopředu známé, garantuje objednatel dodavateli lhůtu pro samotnou výrobu a přípravu dodávky v délce 35 kalendářních dnů. Pokud by došlo k podpisu smlouvy později, než objednatel předpokládá, bude mít dodavatel díky uvedené garanci 35 kalendářních dnů na přípravu dodávky k montáži, i pokud by takové datum bylo pozdější než 19. 9. 2022.

- Dodavatel předá bezvadný předmět plnění ve lhůtě 21 kalendářních dnů od zahájení montáže.