**Dodatek č. 6 smlouvy o dílo**

**č. 750/8196/24/6**

**ke Smlouvě o dílo** **č. 750/8196/24 ze dne 20.06.2024**

**číslo smlouvy zhotovitele: D60284/INV/2024/29**

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:posta@mesto-trebon.cz)

jako objednatel díla (dále jen **„objednatel či zadavatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**a**

**Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:pozemni.stavby@hochtief.cz)

jako zhotovitel díla (dále jen "**zhotovitel či dodavatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 750/8196/24 ze dne 20.06.2024, ve znění Dodatků č. 1 - 5, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo *„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“* ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

**III.**

Tímto Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 5, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu díla o výstavbu provozu občerstvení v 1.NP, přezouvárny, nářaďovny, masérny, infasauny a baterkárny v 1.PP a přerušení prací na opláštění severní a jižní strany sportovní haly do doby, než byl po dopracování statického řešení dohodnut další postup realizace. V **čl. 6. – Termíny plnění** smlouvy o dílo se odst. 6.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.2.1. Termín dokončení prací:* ***do 30.09.2025 – připravenost stavby a dokladů pro kolaudaci***

***do 20.10.2025 – dokončení stavby***

**IV.**

Tímto Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 5, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v přiložených změnových listech č. 32, 33, 35a, 35b, 38 - 41, 43, 45, 46, 48 a 49, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6. V čl. **5. Rozsah předmětu díla** smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.9. v následujícím znění:

*5.1.9. Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech* *č.* *32, 33, 35a, 35b, 38 - 41, 43, 45, 46, 48 a 49, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.*

**V.**

Tímto Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 5, dochází ke změně v textu změnového listu č. 30. Mění se text názvu změnového listu. V ostatních částech a v příloze zůstává změnový list č. 30 beze změny. Změněný změnový list č. 30 je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 6.

**VI.**

Tímto Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 5, dochází ke změně ceny díla. V čl. **9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

*Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 - 5 101 299 724,86 Kč*

*Dodatek č. 6 (změnové listy č.* 32, 33, 35a, 35b, 38 - 41, 43, 45, 46, 48 a 49*) 4 090 420,37 Kč*

*Cena bez DPH 105 390 145,23 Kč*

***DPH 22 131 930,50 Kč***

***Cena včetně DPH 127 522 075,73 Kč***

**VII.**

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 459/2025-79 ze dne 20.08.2025.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 6.
5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

* Změnové listy č. 32, 33, 35a, 35b, 38 - 41, 43, 45, 46, 48 a 49
* Změnový list č. 30 – změna v textu

V Praze, dne 01.09.2025 V Třeboni, dne 02.09.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………………………… …………………………………………..

Ing. Tomáš Koranda PaedDr. Jan Váňa

předseda představenstva starosta města

HOCHTIEF CZ a. s.

…………………………………………..

David Alonso Rodríguez

člen představenstva

HOCHTIEF CZ a. s.