**Dodatek č. 9 smlouvy o dílo**

**č. 750/8196/24/9**

**ke Smlouvě o dílo** **č. 750/8196/24 ze dne 20.06.2024**

**číslo smlouvy zhotovitele: D60284/INV/2024/29**

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:posta@mesto-trebon.cz)

jako objednatel díla (dále jen **„objednatel či zadavatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**a**

**Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:pozemni.stavby@hochtief.cz)

jako zhotovitel díla (dále jen "**zhotovitel či dodavatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 750/8196/24 ze dne 20.06.2024, ve znění Dodatků č. 1 - 8, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo *„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“* ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

**III.**

Tímto Dodatkem č. 9 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 8, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce jsou specifikovány v přiložených změnových listech č. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 a 71, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9. V čl. **5. Rozsah předmětu díla** smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.12. v následujícím znění:

*5.1.12. Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech* *č.* *63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 a 71, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo.*

**IV.**

Tímto Dodatkem č. 9 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 8, dochází ke změně ceny díla. V čl. **9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

*Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 - 8 107 303 521,39 Kč*

*Dodatek č. 9 (změnové listy č. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 a 71) 219 092,71 Kč*

*Cena bez DPH 107 522 614,10 Kč*

***DPH 22 579 748,96 Kč***

***Cena včetně DPH 130 102 363,06 Kč***

**V.**

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 9 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 618/2025-86 ze dne 12.11.2025.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 9 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 9.
5. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 9 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 9.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

* Změnové listy č. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 a 71

V Praze 19.11.2025 V Třeboni 20.11.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………………………… …………………………………………..

Ing. Tomáš Koranda PaedDr. Jan Váňa

předseda představenstva starosta města

HOCHTIEF CZ a. s.

…………………………………………..

David Alonso Rodríguez

člen představenstva

HOCHTIEF CZ a. s.