**Dodatek č. 10 smlouvy o dílo**

**č. 750/8196/24/10**

**ke Smlouvě o dílo** **č. 750/8196/24 ze dne 20.06.2024**

**číslo smlouvy zhotovitele: D60284/INV/2024/29**

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXX](mailto:posta@mesto-trebon.cz)

jako objednatel díla (dále jen **„objednatel či zadavatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**a**

**Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:pozemni.stavby@hochtief.cz)

jako zhotovitel díla (dále jen "**zhotovitel či dodavatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 750/8196/24 ze dne 20.06.2024, ve znění Dodatků č. 1 - 9, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo *„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“* ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

**III.**

Tímto Dodatkem č. 10 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 9, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v přiložených změnových listech č. 72, 73 a 74, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10. V čl. **5. Rozsah předmětu díla** smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.13. v následujícím znění:

*5.1.13. Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech* *č.* *72, 73 a 74, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo.*

**IV.**

Tímto Dodatkem č. 10 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatků č. 1 - 9, dochází ke změně ceny díla. V čl. **9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

*Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 - 9 107 522 614,10 Kč*

*Dodatek č. 10 (změnové listy č. 72, 73 a 74) 554,61 Kč*

*Cena bez DPH 107 523 168,71 Kč*

***DPH 22 579 748,96 Kč***

***Cena včetně DPH 130 103 034,14 Kč***

**V.**

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 10 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 652/2025-88 ze dne 26.11.2025.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 10.
5. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 10 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 10.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

* Změnové listy č. 72, 73 a 74

V Praze 01.12.2025 V Třeboni 02.12.2025

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………………………… …………………………………………..

Ing. Tomáš Koranda PaedDr. Jan Váňa

předseda představenstva starosta města

HOCHTIEF CZ a. s.

…………………………………………..

David Alonso Rodríguez

člen představenstva

HOCHTIEF CZ a. s.