## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21021 |  | Stezka Nová Hlína – Stará Hlína |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Stezka Nová Hlína – Stará Hlína |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1.152 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton
VV |  |  |  | dle pol. 113188: 0,48*2,4=1,152 [A]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3.105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | asfalty
VV |  |  |  | dle pol. 113138: 1,35*2,3=3,105 [A]
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2276.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo
VV |  |  |  | dle pol. 113328: 4,9*2,1=10,290 [A] dle pol. 11353: 3,0*0,25=0,750 [B] dle pol. 121108: 181,45*1,8=326,610 [C] dle pol. 122738: 1059*1,8=1 906,200 [D] dle pol. 12996: 60*0,3*1,8=32,400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 276,250 [F]
P | 4 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění rozborů PAU bouraných asfaltových vrstev
VV
P | 5 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kontrolní statická zkouška pro ověření únosnosti pláně - odborný odhad 10ks
VV
P | 6 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpoklad realizace 10 týdnů (5 týdnů 1. část, 5 týdnů 2. část + dočasné odmontování svodnic - 1. část), skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66 (využití schémat C/3 a C/2), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
VV
P | 7 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vytýčení sítí před zahájením výstavby
VV
P | 8 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 6.153 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vytyčení a měření během výstavby zaměření skutečného provedení stavby
VV |  |  |  | dle staničení 0,29302 + 0,32223 km: 2,9302+3,2223=6,153 [A]
P | 9 | 02920 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zvláštní opatření pro zamezení znečištění přilehlých vodních ploch, povodňový a havarijní plán, potřebná technika v pohotovosti přímo na stavbě (čerpadla, norné stěny ap.)
VV
P | 10 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 11 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. tištěné, dle SOD
VV
P | 12 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | průběh a výsledek stavby
VV
P | 13 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu Zahrnuje zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie, ap.
VV
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 14 | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS | 580 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele POZN.: Pol. zahrnuje i případné dočištění trasy po předešlém kácení a mýcení.
VV |  |  |  | Přípravné práce Stáv. pařezy - - do prům. kmene 30 cm: 515=515,000 [A] - do prům. kmene 50 cm: 65=65,000 [B] Celkem: A+B=580,000 [C]
P | 15 | 11222 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele POZN.: Pol. zahrnuje i případné dočištění trasy po předešlém kácení a mýcení.
VV |  |  |  | Přípravné práce Stáv. pařezy do prům. kmene 90 cm: 5=5,000 [A]
P | 16 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.
VV |  |  |  | Bourací práce Vybourání asfaltu z vozovky na ZÚ v tl. 10 cm + provedení zkoušky na vyluhovatelnost: 13,0*0,1=1,300 [A] Vybourání asfaltu chodníku tl. 5 cm u opěrné zídky pro provedení varovného pásu + provedení zkoušky na vyluhovatelnost: 1,0*0,05=0,050 [B] Celkem: A+B=1,350 [C]
P | 17 | 113188 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Bourací práce Vybourání betonové dlažby tl. 6 cm na chodníku na KÚ: 8,0*0,06=0,480 [A]
P | 18 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Bourací práce Vybourání konstrukčních vrstev - - vozovky - štěrk tl. 25 cm: 13,0*0,25=3,250 [A] - chodníku u opěrné zídky pro provedení varovného pásu - štěrk tl. 5 cm: 1,0*0,05=0,050 [B] - chodníku na KÚ - štěrk tl. 20 cm: 8,0*0,2=1,600 [C] Celkem: A+B+C=4,900 [D]
P | 19 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Bourací práce Vybourání kamenného obrubníku na KÚ podél okraje silnice, včetně demolice betonového lože: 3,0=3,000 [A]
P | 20 | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příprava drážky pro zálivku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
VV |  |  |  | Dokončující práce Asfaltová zálivka - drážka: 6=6,000 [A]
P | 21 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 185.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | se složením ornice v místě stavby, materiál bude zpětně využit na ohumusování přilehlých ploch a svahů Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108. Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
VV |  |  |  | Materiál pro zpětné použití: (503+1350)*0,1=185,300 [A]
P | 22 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 181.45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně předpoklad sejmutí většího podílu, vrchní vrstvy (drnu, lesní hrabanky, nevhodného materiálu pro zpětné použití.
VV |  |  |  | Přípravné práce Sejmutí ornice celkem - - ve svahu tl. 0,1m: 2781*0,1=278,100 [A] - v rovině tl. 0,15m: 591*0,15=88,650 [B] Mezisoučet: A+B=366,750 [C] Odpočet materiálu pro zpětné použití (viz pol. 12110): -185,3=- 185,300 [D] Celkem: C+D=181,450 [E]
P | 23 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1059 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Část výměry zahrnuje výkop pro uložení LK v úseku č.1 nebo uložení ŠD v úseku č.2.
VV |  |  |  | Zemní práce Výkop: 1059=1 059,000 [A]
P | 24 | 12996 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Ostatní Vyčištění stávajících propustků pod silnicí I/34, DN 800, dl. 30 m - úsek č.2: 2*30=60,000 [A]
P | 25 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1240.45 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 121108: 181,45=181,450 [A] dle pol. 122738: 1059=1 059,000 [B] Celkem: A+B=1 240,450 [C]
P | 26 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1202 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.
VV |  |  |  | Zemní práce Násyp (dle tabulky kubatur): 1075=1 075,000 [A] Dodatečný násyp (dle tabulky kubatur): 127=127,000 [B] Celkem: A+B=1 202,000 [C]
P | 27 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 17.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD ; tl. 100mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Zříezení / dosyp svahu ve sklonu 1:1,5 - úsek č.1 vlevo: 177*0,1=17,700 [A]
P | 28 | 18110 | a | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 2187 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zemní práce Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa: 2187=2 187,000 [A]
P | 29 | 18110 | b | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zemní práce Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa (podél obrub na KÚ úseku č.2 - silnice I/34): 1=1,000 [A]
P | 30 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 1853 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zemní práce Úprava pláně pro provedení ohumusování (v rovině + ve svahu): 503+740+610=1 853,000 [A]
P | 31 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 1350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 100mm, materiál uložený v místě stavby
VV |  |  |  | Zemní práce Rozprostření (vyzískané) ornice v svahu - část 1 (svah z lomového kamene): 610=610,000 [A] část 2: 740=740,000 [B] Celkem: A+B=1 350,000 [C]
P | 32 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 503 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 100mm, materiál uložený v místě stavby
VV |  |  |  | Zemní práce Rozprostření (vyzískané) ornice v rovině (část 1+2): 503=503,000 [A]
P | 33 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1853 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příp. ručním výsevem
VV |  |  |  | Zemní práce Zatravnění: 1350+503=1 853,000 [A]
P | 34 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 1853 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zemní práce Údržba zatravněných ploch do předání správci: 1350+503=1 853,000 [A]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 35 | 21451 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 1459 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce Lomový kámen fr.63 - 300 mm - úsek č.1 (výkop pro lomový kámen je započítán již ve výkopu): 1459=1 459,000 [A]
P | 36 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 204 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce Štěrkodrť tl. 200 mm, fr. 0,125 mm - úsek č.2 (výkop pro ŠD je započítán již ve výkopu či bourání štěrku z původní cesty): 204=204,000 [A]
P | 37 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 2.102 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C 25/30 XF3 vč. (předp.) ztraceného bednění
VV |  |  |  | Nové konstrukce Základové patky dřevěného trojmadlové zábradlí á 2m + na koncích (vč. 20% rezervy na nerovnost podladu - malé výměry): 146*0,3*0,2*0,2*1,2=2,102 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 38 | 348952 |  | ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO | M3 | 14.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. kovových pozinkovaných stojek a spojovacích prvků, dvojité imregnace - kompletní provedení spotřeba dřeva do 0,05 m3/m'
VV |  |  |  | Nové konstrukce Nové dřevěné trojmadlové zábradlí v. 1,3m (typ dle PD): 288,0*0,05=14,400 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 39 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 4.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C 25/30 XF3
VV |  |  |  | Nové konstrukce Lože tl. 100mm dlažby z LK: 43,0*0,1=4,300 [A]
P | 40 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 4.73 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD (0/63) - podkladní štěrk, vč. rezervy na nerovnost podkladu a detaily celkem 10%
VV |  |  |  | Nové konstrukce Lože tl. 100mm dlažby z LK: 43,0*0,1*1,1=4,730 [A]
P | 41 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 8.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce LK tl. 200mm - zpevnění svahu nad stávající výustí z rybníka Vítek: 43,0*0,2=8,600 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 42 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA fr. 0/63 ; tl. 150mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 1,0=1,000 [A]
P | 43 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA fr. 0/63 ; tl. (min.) 150mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 1,0=1,000 [A]
P | 44 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 2187 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA fr. 0/63 ; tl. (min.) 200mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce - - stezky: 2180,0=2 180,000 [A] - varovných a signálních pásů: 7,0=7,000 [B] Celkem: A+B=2 187,000 [C]
P | 45 | 56932 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 799.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD ; tl. 100mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Zřízení krajnice - - š. 0,35 m - úsek č.1 vpravo: 298*0,35=104,300 [A] - š. 0,65 m - úsek č.1 vlevo: 295*0,65=191,750 [B] - š. 0,50 m - úsek č.2 oboustranně: 644*0,5=322,000 [C] Zřízení části nezpevněné krajnice ze štěrkodrti tl. 100 mm silnice I/34 (prostor mezi svodidlem a krajnicí š. 0,35 m) - úsek č.1 vpravo: 181,0=181,000 [D] Celkem: A+B+C+D=799,050 [E]
P | 46 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 1667 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PI-A ; 0,6 kg/m2, resp. 0,7 kg/m2
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce stezky: 1666,0=1 666,000 [A] Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 1,0=1,000 [B] Celkem: A+B=1 667,000 [C]
P | 47 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1546 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-EK ; 0,35 kg/m2, resp. 0,4 kg/m2
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce stezky: 1544,0=1 544,000 [A] Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 2*1,0=2,000 [B] Celkem: A+B=1 546,000 [C]
P | 48 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 1545 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70 ; tl. 40mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce stezky: 1544,0=1 544,000 [A] Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 1,0=1,000 [B] Celkem: A+B=1 545,000 [C]
P | 49 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 1,0=1,000 [A]
P | 50 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 1666 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce stezky: 1666,0=1 666,000 [A]
P | 51 | 574E66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70 ; tl. 70mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce vozovky silnice I/34 (prostor mezi novými obrubníky a stávající vozovkou ): 1,0=1,000 [A]
P | 52 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce Konstrukce varovných a signálních pásů: 7,0=7,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 53 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Ostatní Výšková úprava povrchových znaků vodovodu : 2=2,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 54 | 9111A2 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
VV |  |  |  | Dokončující práce Zpětné osazení zábradlí na KÚ: 3,0=3,000 [A]
P | 55 | 9111A3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s očištěním a uskladněním, vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství)
VV |  |  |  | Přípravné práce Dočasné odstranění zábradlí na KÚ z důvodu napojení stezky na chodník: 3,0=3,000 [A]
P | 56 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Bourací práce Odstranění ocelového svodidla vč. náběhu: 23,0=23,000 [A]
P | 57 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce Prodloužení ocelového svodidla (na KÚ úseku č. 2) + zřízení náběhů (na KÚ úseku č. 1): 20+8=28,000 [A]
P | 58 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dopravní značení Nové SDZ A19+E7b: 1+1=2,000 [A] C9a/b: 4+4=8,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]
P | 59 | 914912 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | posun stávajícího SDZ – zpětná montáž sloupku vč. SDZ, vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
VV |  |  |  | Dopravní značení Stávající SDZ vč. sloupku A14: 1=1,000 [A]
P | 60 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | posun stávajícího SDZ – demontáž sloupku vč. SDZ, s očištěním a uskladněním
VV |  |  |  | Dopravní značení Stávající SDZ vč. sloupku A14: 1=1,000 [A]
P | 61 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dopravní značení Nové SDZ A19+E7b: 1=1,000 [A] C9a/b: 4+4=8,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C]
P | 62 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | do betonového lože tl. 100mm s opěrou (C 20/25 n XF3)
VV |  |  |  | Nové konstrukce Silniční obruby150/250: 8,0=8,000 [A]
P | 63 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přípravné práce Zaříznutí hrany asfaltového chodníku u opěrné zdi pro provedení varovného pásu v tl. 50 mm: 4,0=4,000 [A]
P | 64 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 2.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přípravné práce Zaříznutí hrany asfaltové vozovky na ZÚ v tl. 100 mm: 2,5=2,500 [A]
P | 65 | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)
VV |  |  |  | Dokončující práce Asfaltová zálivka: 6=6,000 [A]
P | 66 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce Příkopová tvárnice 70/600/500 + podklad. beton C20/25nXF3 tl. 100 mm: 130=130,000 [A]
P | 67 | 94490 |  | OCHRANNÁ KONSTRUKCE | M2 | 307.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a následné odstranění ochranné konstrukce v. (do) 0,5m podél staveniště zabraňující migraci drobných živočichů z vodních a ostatních ploch do prostoru stavby. kompletní provedení vč. kotvení
VV |  |  |  | dle staničení 293 + 322 m: (293+322)*0,5=307,500 [A]